## Hitachi
Project timeline
|  | Project Start Date | 2020-04-10 |  |  | Display Week | 1 |  |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8
|  | Project Lead | [7 empty] | 2020-04-06 | [6 empty] | 2020-04-13 | [6 empty] | 2020-04-20 | [6 empty] | 2020-04-27 | [6 empty] | 2020-05-04 | [6 empty] | 2020-05-11 | [6 empty] | 2020-05-18 | [6 empty] | 2020-05-25
 | time axis 2020-04-06 to 2020-05-31
NO. | MODULE | TASK | PIC | START | END | DAYS | % DONE | WORK DAYS | Labor Cost | time axis 2020-04-06 to 2020-05-31
Client Web |  |  |  |  | - |  |  | -
1 | Display | Report - Chỉnh lại template xuất BC - như template |  |  | - |  |  | - | #VALUE!
2 |  | Shop photo - hiện last update của Shop + thêm 1 tab hình ảnh overview của shop + thêm tool xuất BC shopchecking hoàn chỉnh đã làm (admin up lên, tk Hitachi download + xuất hình ảnh realtime last update trong tháng của các shop |  |  | - |  |  | -
3 | Market | Dealer Information - show on web + export report như template |  |  | - |  |  | -
4 |  | Market information - thêm tool xuất BC tổng PDF or PPT |  |  | - |  |  | -
5 | PC management | PC list - Chỉnh hiện lịch làm việc tuần hiện tại (web đang show lùi 1 tuần), bảng thống kê dữ liệu chưa chính xác |  |  | - |  |  | -
6 |  | Attendence - chỉnh lại template export, thêm filter ca làm việc, hiện tại filter không được |  |  | - |  |  | -
7 | Online training | Thêm bảng thống kê, biểu đồ PC tỉ lệ PC đã hoàn thành, tỉ lệ đạt, rớt |  |  | - |  |  | -
8 | Local Sales | Weekly report - xem và xuất BC tương tự như PC |  |  | - |  |  | -
9 |  | Shop checking - xem và xuất BC |  |  | - |  |  | -
10 |  | Sell-in - xem và xuất file INC |  |  | - |  |  | -
11 | Community | News |  |  | - |  |  | -
12 |  | Task |  |  | - |  |  | -
13 |  | Event |  |  | - |  |  | -
14 |  | Forum - xem được như PM - không edit |  |  | - |  |  | -
Client App | [7 empty] | -
1 | Display |  |  |  | - |  |  | - | #VALUE!
Shop photo
2 | Market | Market Price |  |  | - |  |  | - | #VALUE!
3 |  | Price Control |  |  | - |  |  | -
4 |  | Dealer Information |  |  | - |  |  | -
5 |  | Market Activities |  |  | - |  |  | -
6 | PC management | PC list |  |  | - |  |  | -
7 |  | Attendence |  |  | - |  |  | -
8 |  | Evaluation |  |  | - |  |  | -
9 |  | Online Test |  |  | - |  |  | -
10 |  | Online Training |  |  | - |  |  | -
11 | Local Sales | Chốt web xong |  |  | - |  |  | -
12 | Community | News |  |  | - |  |  | -
13 |  | Tasks |  |  | - |  |  | -
14 |  | Event |  |  | - |  |  | -
15 |  | Forum |  |  | - |  |  | -
Admin Web |  |  |  |  | - |  |  | - | #VALUE!
1 | Online training | Thống nhất lấy theo rule mở khóa học, thi, hết thời hạn bài đóng |  |  | - |  |  | - | #VALUE!
2 |  | Up danh sách nhân sự cho từng khóa học, số lần thi |  |  | - |  |  | - | #VALUE!
3 |  | Xóa khóa học nhưng App vẫn hiện nút thi? |  |  | - |  |  | -
4 |  | Ràng bắt buộc học hết slide mới được làm bài thi |  |  | - |  |  | -
5 |  | Bảng thống kê (export file) |  |  | - |  |  | -
6 | Forum | Admin tạo chủ đề - PC thảo luận trên forum |  |  | - |  |  | -
7 |  | Hiện Tên PC - Shop |  |  | - |  |  | -
8 |  | Có nút like comment và comment trên câu trả lời |  |  | - |  |  | -
9 |  | Có thể thêm icon? |  |  | - |  |  | -
Note on C7: Task Description Enter the name of each task and sub-task. Use indents for sub-tasks.
Note on D7: Task Lead Enter the name of the Task Lead in this column.
Note on E7: Task Start Date You can manually enter the Start Date for each task or use a formula to create a dependency on a Predecessor. For example, you could enter =enddate+1 to set the Start date to the next calendar day, or =WORKDAY(enddate,1) to set the Start date to the next work day (excluding weekends), where enddate is the cell reference for the End date of the Predecessor task.
Note on F7: End Date: The End Date is calculated based on the Start Date and the Calendar Days columns.
Note on G7: Duration (Calendar Days) The duration is the number of calendar days for the given task. The duration is calculated as the End Date minus the Start Date plus 1 day, so that a task starting and ending on the same day has a duration of 1 day. Note: The conditional formatting used to create the gantt chart references this column.
Note on H7: Percent Complete Update the status of this task by entering the percent complete (between 0% and 100%).
Note on I7: Work Days Counts the number of work days, excluding the weekends (Saturday and Sunday). In the PRO version, you can customize the work week and list specific non-working days like holidays. In the PRO version, the default input is the Work Days instead of the Calendar Days.